## Introduction
คำแนะนำการใช้ Risk Register Template
WHAT | Risk Register เป็นเครื่องมือสำหรับการบริหารความเสี่ยงที่ proactive & dynamic
กระบวนการบริหารความเสี่ยงประกอบด้วยการระบุความเสี่ยง การวิเคราะห์ความเสี่ยง การจัดการความเสี่ยง (วางแผนและนำไปปฏิบัติ) การติดตามและทบทวน
WHY | Risk Register กำหนดผู้รับผิดชอบ (risk owner) และความถี่ในการทบทวนมาตรการป้องกันความเสี่ยงที่ชัดเจน
Risk Register เชื่อมโยง root cause ที่ได้จากการทำ RCA มาทบทวนและปรับปรุงมาตรการป้องกันความเสี่ยง
ความถี่ในการทบทวนขึ้นกับระดับความเสี่ยง (Risk Level) ที่ทีมงานกำหนด
PITFALL | การขึ้นทะเบียนความเสี่ยง ใช้ชื่อหรือลักษณะความเสี่ยงเป็นฐาน มิใช่อุบัติการณ์แต่ละครั้ง
การระบุความเสี่ยง ไม่จำกัดเฉพาะอุบัติการณ์ที่เคยเกิดขึ้น แต่ควรวิเคราะห์ความเสี่ยงที่ไม่เคยเกิด แต่มีโอกาสเกิดได้
ผู้รับผิดชอบความเสี่ยง (risk owner) แต่ละตัว มีหน้าที่ประสานงานกับระบบงานปกติที่หน่วยงานต่างๆ ทำอยู่แล้วในการรายงานความเสี่ยงและการทำ RCA มิได้มาทำหน้าที่แทน
CHANGE | Template นี้มีการเปลี่ยนแปลงโดยการนำ Risk Monitor & Review มาอยู่ก่อนหน้า Risk Treatment เพื่อให้สามารถบันทึกข้อมูลได้สอดคล้องกับจังหวะเวลาที่ทำจริง คือในวันเดียวกันจะบันทึกใน row เดียวต่อเนื่องกันไป นั่นหมายถึง Risk Monitor & Review ซึ่งนำมาสู่การปรับปรุงมาตรการป้องกัน (Risk Treatment) ในช่วงรอยต่อของงวดเวลา
Risk Identification | การระบุความเสี่ยง ควรพิจารณา 1) Corporate risk ความเสี่ยงที่มีผลต่อความยั่งยืนขององค์กร เป็นหน้าที่ของผู้บริหารระดับสูง 2) Operational risk ที่เป็นความเสี่ยงร่วมของหลายๆ หน่วยงานในองค์กร ควรเป็นหน้าที่ของผู้รับผิดชอบระบบงานต่างๆ ในการเป็น risk owner หน่วยงานต่างๆ มีหน้าที่ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันที่องค์กรกำหนดในภาพรวม 3) Operational risk ที่เป็นความเสี่ยงเฉพาะของหน่วยงานหรือทีมดูแลผู้ป่วย เป็นหน้าที่ของหน่วยงานหรือทีมในการเป็น risk owner
Risk Analysis | เป็นการวิเคราะห์โอกาสที่จะเกิด (likelihood) และความรุนแรงหรือผลที่จะตามมา (consequence) เพื่อความง่ายในการเริ่มต้นทำ ทีมยังไม่ต้องกังวลกับการกำหนดตัวเลข likelihood & consequence แต่สามารถใช้สีเพื่อกำหนดระดับความเสี่ยงไปก่อนเพื่อให้สามารถใช้ขับเคลื่อนกระบวนการบริหารความเสี่ยงได้เร็วขึ้น คือ สีแดง เป็นความเสี่ยงที่ต้องทบทวนมาตรการป้องกันทุกครั้งที่เกิดอุบัติการณ์หรืออย่างน้อยทุก 3 เดือน สีส้ม เป็นความเสี่ยงที่ต้องทบทวนมาตรการป้องกันทุก 3 เดือน สีเหลือง เป็นความเสี่ยงที่ต้องทบทวนมาตรการป้องกันทุก 6 เดือน สีเขียว เป็นความเสี่ยงที่ต้องทบทวนมาตรการป้องกันทุกอย่างน้อยทุกปี
Risk Monitoring & Review | ถ้าเป็นการทบทวนครั้งแรกของการใช้ Risk Register ควรทบทวนข้อมูลในรอบปีที่ผ่านมา ถ้าเป็นการทบทวนครั้งต่อๆ ไป จะเป็นการทบทวนข้อมูลในรอบเวลาที่ผ่านมาตามความถี่ที่กำหนดไว้ การทบทวนควรพิจารณาประเด็นต่อไปนี้ 1) แนวโน้มของการเกิดอุบัติการณ์ เท่าเดิม มากขึ้น หรือลดลง เป็นเพราะอะไร 2) การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันที่กำหนดไว้ (อาจใช้การตามรอย) ทำได้ครบถ้วนเพียงใด มีปัญหาข้อคิดขัดอะไร ควรมีการปรับปรับให้ปฏิบัติได้ง่ายขึ้นอย่างไร 3) ความครอบคลุมของมาตรการป้องกัน มีเพียงพอที่จะป้องกัน root cause ของอุบัติการณ์ที่เกิดขึ้นในรอบเวลาที่ผ่านมาหรือไม่ อะไรคือมาตรการป้องกันที่ควรเพิ่มเติม
Risk Treatment Plan | เป็นผลรวมของมาตรการที่ปฏิบัติอยู่เดิม กับข้อเสนอที่เพิ่มขึ้นจากการทำ Risk Monitor & Review 1) Risk Prevention ระบุมาตรการป้องกันที่ความเฉพาะเจาะจงกับความเสี่ยงนั้นๆ เพื่อประโยชน์ในการทบทวนในรอบต่อไป (รายละเอียดจะอยู่ในคู่มือการปฏิบัติงาน) 2) Risk Monitor เป็นการกำหนดว่าจะเฝ้าติดตามตัววัดหรือข้อมูลอะไรเพื่อให้สามารถตรวจพบความเสี่ยงได้ไวยิ่งขึ้น 3) Risk Mitigation เป็นการระบุว่าถ้าเกิดอุบัติการณ์ขึ้น จะมีแนวทางในการปฏิบัติเพื่อบรรเทาอันตรายหรือความเสียหายอย่างไร 4) QI Plan เป็นแผนการทดสอบมาตรการป้องกันให้ได้ผลดีขึ้น ซึ่งเมื่อสรุปผลว่าได้ผล มาตรการนี้จะถูกเพิ่มเป็นมาตรการป้องกันในรอบต่อไป สำหรับข้อ 2-4 อาจจะไม่จำเป็นต้องกรอกในทุกความเสี่ยง ให้พิจารณาตามความเหมาะสม
นพ.อนุวัฒน์ ศุภชุติกุล
ผู้ทรงคุณวุฒิสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล
30 มกราคม 2562

## Template
Risk Identification | [5 empty] | Risk Monitoring & Review |  |  |  | Risk Analysis |  |  | Risk Treatment Plan |  |  | QI Plan
Risk ID | Date Added | Process /project /activity | objective | Risk Title | Risk Description | Risk Owner | Review Frequency | Review Date | Result of Review | Likelihood (frequency) | Consequence (Impact) | Risk Level | Risk Transfer & Prevention | Risk Monitor | Risk Mitigation | QI Plan
[9 empty] | ทบทวนอุบัติการณ์ สาเหตุ มาตรการป้องกัน และการปฏิบัติ | 1-5 | 1-5 |  | มาตรการป้องกันและถ่ายโอนความเสี่ยง | การติดตาม | แนวทางบรรเทาความเสียหาย | เพื่อหาคำตอบใหม่ๆ หรือทำให้ดีขึ้น